## Таблица 13
Приложение (по форме таблицы 13)
План реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
№ | Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация) | Срок наступления контрольного события
|  |  |  | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  |  |  | 2019 год
|  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв.
1 | Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи | X | Министерство здравоохранения Российской Федерации | bar: 2017 год 1 кв. to 2019 год 4 кв.
1.1 - 1.3 | Контрольное событие Проведена Всероссийская научно-практическая конференция "Неинфекционные заболевания и здоровье населения России" |  | Министерство здравоохранения Российской Федерации | 2017 год 2 кв.: 2017-05-30; 2018 год 2 кв.: 2018-05-30; 2019 год 2 кв.: 2019-05-30
1.4 - 1.6 | Контрольное событие Подготовлен и направлен в Правительство Российской Федерации доклад о результатах реализации мероприятий по формированию здорового образа жизни граждан Российской Федерации, включая популяризацию культуры здорового питания, спортивно-оздоровительных программ, профилактику алкоголизма и наркомании, противодействие потреблению табака |  | Министерство здравоохранения Российской Федерации | 2017 год 3 кв.: 2017-09-30; 2018 год 3 кв.: 2018-09-30; 2019 год 3 кв.: 2019-09-30
1.7 - 1.9 | Контрольное событие Проведен совместно с органами управления здравоохранением субъектов Российской Федерации мониторинг оценки удовлетворения потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также в специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов |  | Министерство здравоохранения Российской Федерации | 2017 год 1 кв.: 2017-03-20; 2018 год 1 кв.: 2018-03-20; 2019 год 1 кв.: 2019-03-20
1.10 - 1.12 | Контрольное событие Проведен совместно с органами управления здравоохранением субъектов Российской Федерации мониторинг оценки удовлетворения потребности в лекарственных препаратах, предназначенных для обеспечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей |  | Министерство здравоохранения Российской Федерации | 2017 год 1 кв.: 2017-03-20; 2018 год 1 кв.: 2018-03-20; 2019 год 1 кв.: 2019-03-20
1.13 - 1.15 | Контрольное событие Подготовлен проект перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов |  | Министерство здравоохранения Российской Федерации | 2017 год 4 кв.: 2017-10-30; 2018 год 4 кв.: 2018-10-30; 2019 год 4 кв.: 2019-10-30
1.16 - 1.18 | Контрольное событие Проведена ежегодная Всероссийская конференция "Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий – ФармМедОбращение" |  | Росздравнадзор | 2017 год 4 кв.: 2017-11-30; 2018 год 4 кв.: 2018-11-30; 2019 год 4 кв.: 2019-11-30
1.19 - 1.21 | Контрольное событие Повышен уровень обеспеченности сельского населения качественными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями за счет увеличения числа сельских аптечных организаций |  | Министерство здравоохранения Российской Федерации | 2017 год 4 кв.: 2017-12-31; 2018 год 4 кв.: 2018-12-31; 2019 год 4 кв.: 2019-12-31
1.22 | Контрольное событие Проведен ХIII Всероссийский конгресс "Артериальная гипертония как фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний" |  | Министерство здравоохранения Российской Федерации | 2017 год 1 кв.: 2017-03-31
1.23 | Контрольное событие Проведен ХIV Всероссийский конгресс "Артериальная гипертония как фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний" |  | Министерство здравоохранения Российской Федерации | 2018 год 1 кв.: 2018-03-31
1.24 | Контрольное событие Проведен ХV Всероссийский конгресс "Артериальная гипертония как фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний" |  | Министерство здравоохранения Российской Федерации | 2019 год 1 кв.: 2019-03-31
2 | Подпрограмма 2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи | Х | Министерство здравоохранения Российской Федерации | bar: 2017 год 1 кв. to 2019 год 4 кв.
2.1 - 2.3 | Контрольное событие Проведена Российская конференция по геронтологии и гериатрии |  | Министерство здравоохранения Российской Федерации | 2017 год 2 кв.: 2017-04-30; 2018 год 2 кв.: 2018-04-30; 2019 год 2 кв.: 2019-04-30
2.4 - 2.6 | Контрольное событие Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, составляет 25% годового планового объема |  | Министерство здравоохранения Российской Федерации | 2017 год 2 кв.: 2017-04-28; 2018 год 2 кв.: 2018-04-28; 2019 год 2 кв.: 2019-04-28
2.7 - 2.9 | Контрольное событие Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, составляет 50% годового планового объема |  | Министерство здравоохранения Российской Федерации | 2017 год 3 кв.: 2017-07-28; 2018 год 3 кв.: 2018-07-28; 2019 год 3 кв.: 2019-07-28
2.10 - 2.12 | Контрольное событие Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, составляет 75% годового планового объема |  | Министерство здравоохранения Российской Федерации | 2017 год 4 кв.: 2017-10-28; 2018 год 4 кв.: 2018-10-28; 2019 год 4 кв.: 2019-10-28
2.13 - 2.15 | Контрольное событие Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, составляет 100% годового планового объема |  | Министерство здравоохранения Российской Федерации | 2017 год 4 кв.: 2017-12-31; 2018 год 4 кв.: 2018-12-31; 2019 год 4 кв.: 2019-12-31
2.16 - 2.18 | Контрольное событие Проведено видеоселекторное совещание с руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации с подведением итогов прошедшего года по реализации мероприятий, направленных на снижение смертности от основных причин |  | Министерство здравоохранения Российской Федерации | 2017 год 1 кв.: 2017-03-31; 2018 год 1 кв.: 2018-03-31; 2019 год 1 кв.: 2019-03-31
2.19 | Контрольное событие Внедрены клинические рекомендации (протоколы лечения) |  | Министерство здравоохранения Российской Федерации | 2017 год 2 кв.: 2017-06-30
3 | Подпрограмма 3. Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины | X | Министерство здравоохранения Российской Федерации | bar: 2017 год 1 кв. to 2019 год 4 кв.
3.1 | Контрольное событие Разработана концепция развития ядерной медицины в Российской Федерации на период до 2020 года |  | Министерство здравоохранения Российской Федерации | 2017 год 2 кв.: 2017-06-30
3.2 | Контрольное событие Число научных сотрудников с индексом Хирша больше 10 достигло 530 человек |  | Министерство здравоохранения Российской Федерации | 2017 год 2 кв.: 2017-04-16
3.3 | Контрольное событие Число научных сотрудников с индексом Хирша больше 10 достигло 540 человек |  | Министерство здравоохранения Российской Федерации | 2018 год 2 кв.: 2018-04-16
3.4 | Контрольное событие Число научных сотрудников с индексом Хирша больше 10 достигло 550 человек |  | Министерство здравоохранения Российской Федерации | 2019 год 2 кв.: 2019-04-16
3.5 - 3.7 | Контрольное событие Созданы научно-образовательные медицинские кластеры на базе учреждений науки и образования |  | Министерство здравоохранения Российской Федерации | 2017 год 4 кв.: 2017-12-31; 2018 год 4 кв.: 2018-12-31; 2019 год 4 кв.: 2019-12-31
3.8 - 3.10 | Контрольное событие Осуществлен мониторинг реализации участниками научных платформ планов мероприятий по повышению эффективности деятельности федеральных государственных учреждений науки и образования, подведомственных Минздраву России (программ развития), содержащих, в том числе, мероприятия по совершенствованию материально-технической базы |  | Министерство здравоохранения Российской Федерации | 2017 год 4 кв.: 2017-12-31; 2018 год 4 кв.: 2018-12-31; 2019 год 4 кв.: 2019-12-31
3.11 - 3.13 | Контрольное событие Проведена детализация научных платформ до проектов и продуктов с целью определения механизмов их финансирования (субсидии на выполнение государственных заданий; программно-целевое финансирование) |  | Министерство здравоохранения Российской Федерации | 2017 год 4 кв.: 2017-12-31; 2018 год 4 кв.: 2018-12-31; 2019 год 4 кв.: 2019-12-31
3.14 | Контрольное событие Число статей, опубликованных в рейтинговых журналах (с импакт-фактором не ниже 0,3) в рамках выполнения государственых заданий на осуществление научных исследований и разработок достигло запланированного значения - 4500 статей (нарастающим итогом) |  | Министерство здравоохранения Российской Федерации | 2017 год 1 кв.: 2017-02-20
3.15 | Контрольное событие Число статей, опубликованных в рейтинговых журналах (с импакт-фактором не ниже 0,3) в рамках выполнения государственых заданий на осуществление научных исследований и разработок достигло запланированного значения - 4550 статей (нарастающим итогом) |  | Министерство здравоохранения Российской Федерации | 2018 год 1 кв.: 2018-02-20
3.16 | Контрольное событие Число статей, опубликованных в рейтинговых журналах (с импакт-фактором не ниже 0,3) в рамках выполнения государственых заданий на осуществление научных исследований и разработок достигло запланированного значения - 4600 статей (нарастающим итогом) |  | Министерство здравоохранения Российской Федерации | 2019 год 1 кв.: 2019-02-20
3.17 | Контрольное событие Число статей, опубликованных в рейтинговых журналах (с импакт-фактором не ниже 0,3) в рамках выполнения государственых заданий на осуществление научных исследований и разработок достигло запланированного значения - 2250 статей |  | Министерство здравоохранения Российской Федерации | 2017 год 3 кв.: 2017-08-15
3.18 | Контрольное событие Число статей, опубликованных в рейтинговых журналах (с импакт-фактором не ниже 0,3) в рамках выполнения государственых заданий на осуществление научных исследований и разработок достигло запланированного значения - 2275 статей |  | Министерство здравоохранения Российской Федерации | 2018 год 3 кв.: 2018-08-15
3.19 | Контрольное событие Число статей, опубликованных в рейтинговых журналах (с импакт-фактором не ниже 0,3) в рамках выполнения государственых заданий на осуществление научных исследований и разработок достигло запланированного значения - 2300 статей |  | Министерство здравоохранения Российской Федерации | 2019 год 3 кв.: 2019-08-15
3.20 | Контрольное событие Сформирована система центров лидерства (Система национальных научно-практических центров) |  | Министерство здравоохранения Российской Федерации | 2017 год 3 кв.: 2017-09-30
3.21 | Контрольное событие Разработаны программы обучения студентов медицинских образовательных организаций и медицинских факультетов иных образовательных организаций высшего образования основам проведения научных биомедицинских исследований, принципам доказательной медицины, методам обработки научной информации |  | Министерство здравоохранения Российской Федерации | 2017 год 4 кв.: 2017-12-31
3.22 | Контрольное событие Создан национальный банк сывороток и его филиалы |  | Министерство здравоохранения Российской Федерации | 2017 год 4 кв.: 2017-12-31
3.23 - 3.25 | Контрольное событие Количество больных, которым оказана медицинская помощь в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, составляет 100 % от годового планового объема |  | Министерство здравоохранения Российской Федерации | 2017 год 4 кв.: 2017-12-31; 2018 год 4 кв.: 2018-12-31; 2019 год 4 кв.: 2019-12-31
4 | Подпрограмма 4. Охрана здоровья матери и ребенка | Х | Министерство здравоохранения Российской Федерации | bar: 2017 год 1 кв. to 2019 год 4 кв.
4.1 - 4.3 | Контрольное событие Проведен Всероссийский научный форум "Мать и дитя" |  | Министерство здравоохранения Российской Федерации | 2017 год 3 кв.: 2017-09-30; 2018 год 3 кв.: 2018-09-30; 2019 год 3 кв.: 2019-09-30
4.4 - 4.6 | Контрольное событие Проведен Российский конгресс "Инновационные технологии в педиатрии и детской хирургии" |  | Министерство здравоохранения Российской Федерации | 2017 год 4 кв.: 2017-10-30; 2018 год 4 кв.: 2018-10-30; 2019 год 4 кв.: 2019-10-30
4.7 - 4.9 | Контрольное событие Проведен Ежегодный Конгресс специалистов перинатальной медицины "Современная перинатология: организация, технологии, качество" |  | Министерство здравоохранения Российской Федерации | 2017 год 3 кв.: 2017-09-30; 2018 год 3 кв.: 2018-09-30; 2019 год 3 кв.: 2019-09-30
4.10 - 4.12 | Контрольное событие Проведен Конгресс педиатров России с международным участием "Актуальные проблемы педиатрии" |  | Министерство здравоохранения Российской Федерации | 2017 год 1 кв.: 2017-03-31; 2018 год 1 кв.: 2018-03-31; 2019 год 1 кв.: 2019-03-31
4.13 - 4.15 | Контрольное событие Проведен Международный конгресс с курсом эндоскопии "Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний" |  | Министерство здравоохранения Российской Федерации | 2017 год 2 кв.: 2017-06-30; 2018 год 2 кв.: 2018-06-30; 2019 год 2 кв.: 2019-06-30
5 | Подпрограмма 5. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей | X | Министерство здравоохранения Российской Федерации | bar: 2017 год 1 кв. to 2019 год 4 кв.
5.1 - 5.3 | Контрольное событие Проведен Международный конгресс "Санаторно-курортный комплекс" |  | Министерство здравоохранения Российской Федерации | 2017 год 2 кв.: 2017-06-30; 2018 год 2 кв.: 2018-06-30; 2019 год 2 кв.: 2019-06-30
5.4 - 5.6 | Контрольное событие Проведен Международный конгресс "Нейрореабилитация" |  | Министерство здравоохранения Российской Федерации | 2017 год 2 кв.: 2017-06-30; 2018 год 2 кв.: 2018-06-30; 2019 год 2 кв.: 2019-06-30
5.7 - 5.9 | Контрольное событие Проведен Международный конгресс "Физическая и реабилитационная медицина" |  | Министерство здравоохранения Российской Федерации | 2017 год 4 кв.: 2017-11-30; 2018 год 4 кв.: 2018-11-30; 2019 год 4 кв.: 2019-11-30
5.10 | Контрольное событие Разработана стратегии развития санаторно-курортного комплекса Российской Федерации |  | Министерство здравоохранения Российской Федерации | 2017 год 2 кв.: 2017-05-01
5.11 - 5.13 | Контрольное событие Проведен предварительный анализ достижения показателя обеспеченности населения на различных этапах оказания медицинской помощи по профилю "медицинская реабилитация" |  | Министерство здравоохранения Российской Федерации | 2017 год 1 кв.: 2017-03-31; 2018 год 1 кв.: 2018-03-31; 2019 год 1 кв.: 2019-03-31
5.14 - 5.16 | Контрольное событие Проведено видеоселекторное совещание с субъектами Российской Федерации по вопросу организации медицинской реабилитации в субъектах Российской Федерации |  | Министерство здравоохранения Российской Федерации | 2017 год 3 кв.: 2017-09-30; 2018 год 3 кв.: 2018-09-30; 2019 год 3 кв.: 2019-09-30
6 | Подпрограмма 6. Оказание паллиативной медицинской помощи, в том числе детям | X | Министерство здравоохранения Российской Федерации | bar: 2017 год 1 кв. to 2019 год 4 кв.
6.1 - 6.3 | Контрольное событие Проведен мониторинг обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи в субъектах Российской Федерации |  | Министерство здравоохранения Российской Федерации | 2017 год 1 кв.: 2017-03-31; 2018 год 1 кв.: 2018-03-31; 2019 год 1 кв.: 2019-03-31
6.4 - 6.9 | Контрольное событие Проведено видеоселекторное совещание с субъектами Российской Федерации по вопросу организации паллиативной медицинской помощи в субъектах Российской Федерации |  | Министерство здравоохранения Российской Федерации | 2017 год 2 кв.: 2017-06-30; 2017 год 4 кв.: 2017-12-31; 2018 год 2 кв.: 2018-06-30; 2018 год 4 кв.: 2018-12-31; 2019 год 2 кв.: 2019-06-30; 2019 год 4 кв.: 2019-12-31
6.10 - 6.12 | Контрольное событие Проведен промежуточный анализ достижения показателя обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи в субъектах Российской Федерации |  | Министерство здравоохранения Российской Федерации | 2017 год 3 кв.: 2017-09-30; 2018 год 3 кв.: 2018-09-30; 2019 год 3 кв.: 2019-09-30
6.13 - 6.15 | Контрольное событие Проведен мониторинг обеспеченности врачами по паллиативной медицинской помощи в субъектах Российской Федерации |  | Министерство здравоохранения Российской Федерации | 2017 год 1 кв.: 2017-03-31; 2018 год 1 кв.: 2018-03-31; 2019 год 1 кв.: 2019-03-31
7 | Подпрограмма 7. Кадровое обеспечение системы здравоохранения | Х | Министерство здравоохранения Российской Федерации | bar: 2017 год 1 кв. to 2019 год 4 кв.
7.1 - 7.3 | Контрольное событие Утверждены примерные дополнительные профессиональные программы медицинского образования по специальностям |  | Министерство здравоохранения Российской Федерации | 2017 год 4 кв.: 2017-12-31; 2018 год 4 кв.: 2018-12-31; 2019 год 4 кв.: 2019-12-31
7.4 - 7.6 | Контрольное событие Проведен Всероссийский конкурс врачей |  | Министерство здравоохранения Российской Федерации | 2017 год 3 кв.: 2017-09-30; 2018 год 3 кв.: 2018-09-30; 2019 год 3 кв.: 2019-09-30
7.7 - 7.9 | Контрольное событие Проведен Всероссийский конкурс "Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием" |  | Министерство здравоохранения Российской Федерации | 2017 год 4 кв.: 2017-12-31; 2018 год 4 кв.: 2018-12-31; 2019 год 4 кв.: 2019-12-31
7.10 - 7.12 | Контрольное событие Осуществлен мониторинг программ, направленных на повышение квалификации медицинских кадров, проведение оценки уровня их квалификации, поэтапное устранение дефицита медицинских кадров, а также разработку дифференцированных мер социальной поддержки медицинских работников, в первую очередь наиболее дефицитных специальностей |  | Министерство здравоохранения Российской Федерации | 2017 год 1 кв.: 2017-03-31; 2018 год 1 кв.: 2018-03-31; 2019 год 1 кв.: 2019-03-31
7.13 - 7.15 | Контрольное событие Проведена Общероссийская конференция с международным участием "Медицинское образование" |  | Министерство здравоохранения Российской Федерации | 2017 год 2 кв.: 2017-06-30; 2018 год 2 кв.: 2018-06-30; 2019 год 2 кв.: 2019-06-30
8 | Подпрограмма 8. Развитие международных отношений в сфере охраны здоровья | Х | Министерство здравоохранения Российской Федерации | bar: 2017 год 1 кв. to 2019 год 4 кв.
8.1 | Контрольное событие Проведена Глобальная министерская конференция по туберкулезу в контексте глобального здравоохранения и целей в области устойчивого развития (г. Москва) |  | Министерство здравоохранения Российской Федерации | 2017 год 4 кв.: 2017-11-30
8.2 - 8.4 | Контрольное событие Проведена встреча министров здравоохранения стран-членов Черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС) |  | Министерство здравоохранения Российской Федерации | 2017 год 3 кв.: 2017-09-30; 2018 год 3 кв.: 2018-09-30; 2019 год 3 кв.: 2019-09-30
8.5 - 8.7 | Контрольное событие Проведен Совет по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ |  | Министерство здравоохранения Российской Федерации | 2017 год 2 кв.: 2017-06-30; 2018 год 2 кв.: 2018-06-30; 2019 год 2 кв.: 2019-06-30
8.8 - 8.13 | Контрольное событие Осуществлено участие во встрече старших представителей экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) |  | Министерство здравоохранения Российской Федерации | 2017 год 1 кв.: 2017-03-31; 2017 год 3 кв.: 2017-09-30; 2018 год 1 кв.: 2018-03-31; 2018 год 3 кв.: 2018-09-30; 2019 год 1 кв.: 2019-03-31; 2019 год 3 кв.: 2019-09-30
8.14 - 8.16 | Контрольное событие Подготовлено участие во Всемирной ассамблее здравоохранения |  | Министерство здравоохранения Российской Федерации | 2017 год 2 кв.: 2017-06-30; 2018 год 2 кв.: 2018-06-30; 2019 год 2 кв.: 2019-06-30
8.17 - 8.19 | Контрольное событие Принято участие в ежегодной конференции Партнерства "Северное измерение" в сфере здравоохранения и социального благополучия |  | Министерство здравоохранения Российской Федерации | 2017 год 4 кв.: 2017-12-31; 2018 год 4 кв.: 2018-12-31; 2019 год 4 кв.: 2019-12-31
9 | Подпрограмма 9. Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья | X | Министерство здравоохранения Российской Федерации | bar: 2017 год 1 кв. to 2019 год 4 кв.
9.1 - 9.3 | Контрольное событие Размещен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" Доклад об осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере здравоохранения и об эффективности такого контроля (надзора) |  | Росздравнадзор | 2017 год 1 кв.: 2017-03-31; 2018 год 1 кв.: 2018-03-31; 2019 год 1 кв.: 2019-03-31
9.4 - 9.6 | Контрольное событие Сформирован ежегодный план контрольных (надзорных) мероприятий по контролю качества и безопасности медицинской деятельности |  | Росздравнадзор | 2017 год 3 кв.: 2017-08-31; 2018 год 3 кв.: 2018-08-31; 2019 год 3 кв.: 2019-08-31
9.7 - 9.9 | Контрольное событие Согласован ежегодный сводный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с Генеральной прокуратурой Российской Федерации |  | Росздравнадзор | 2017 год 4 кв.: 2017-12-31; 2018 год 4 кв.: 2018-12-31; 2019 год 4 кв.: 2019-12-31
9.10 | Контрольное событие Утвержден Административный регламент Росздравнадзора по предоставлению государственной услуги по приему и учету уведомлений о начале осуществления деятельности в сфере обращения медицинских изделий (за исключением проведения клинических испытаний медицинских изделий, их производства, монтажа, наладки, применения, эксплуатации, в том числе технического обслуживания, а также ремонта) |  | Министерство здравоохранения Российской Федерации | 2017 год 1 кв.: 2017-03-31
9.11 | Контрольное событие Разработаны требования к содержанию технической и эксплуатационной документации производителя (изготовителя) медицинского изделия |  | Министерство здравоохранения Российской Федерации | 2017 год 3 кв.: 2017-09-30
9.12 - 9.14 | Контрольное событие Подготовлен ежегодный план плановых проверок |  | Роспотребнадзор | 2017 год 2 кв.: 2017-10-31; 2018 год 2 кв.: 2018-10-31; 2019 год 2 кв.: 2019-10-31
9.15 - 9.17 | Контрольное событие Подготовлен и направлен в Правительство Российской Федерации государственный доклад "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в отчетном году" |  | Роспотребнадзор | 2017 год 2 кв.: 2017-05-31; 2018 год 2 кв.: 2018-05-31; 2019 год 2 кв.: 2019-05-31
Б | Подпрограмма Б. Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан | X | Федеральное медико-биологическое агентство | bar: 2017 год 1 кв. to 2019 год 4 кв.
Б.1 | Контрольное событие Организовано медицинское обеспечение XXVIII Всемирной зимней Универсиады (г. Алматы, Казахстан) |  | ФМБА России | 2017 год 1 кв.: 2017-03-31
Б.2 | Контрольное событие Организовано медицинское обеспечение спортсменов сборных команд Российской Федерации на период проведения Чемпионата Мира по бобслею в г. Кенигзе (Германия) |  | ФМБА России | 2017 год 1 кв.: 2017-03-31
Б.3 | Контрольное событие Организовано медицинское обеспечение спортсменов сборных команд Российской Федерации на период проведения Чемпионата мира по хоккею с шайбой в г. Париже (Франция) и в г. Кёльне (Германия) |  | ФМБА России | 2017 год 2 кв.: 2017-06-30
Б.4 | Контрольное событие Организовано медицинское обеспечение XIX Всемирной летней Универсиады в г.Тайбэй (Китай) |  | ФМБА России | 2017 год 3 кв.: 2017-09-30
Б.5 | Контрольное событие Организовано медицинское обеспечение Всемирных Игр в г. Вроцлаве (Польша) |  | ФМБА России | 2017 год 3 кв.: 2017-09-30
Б.6 | Контрольное событие Организовано медицинское обеспечение XIV Европейского юношеского летнего олимпийского фестиваля в г. Дьёр (Венгрия) |  | ФМБА России | 2017 год 3 кв.: 2017-09-30
Б.7 | Контрольное событие Организовано медицинское обеспечение спортсменов сборной команды Российской Федерации на период проведения Кубка конфедераций ФИФА по футболу в гг. Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи (Россия) |  | ФМБА России | 2017 год 3 кв.: 2017-09-30
Б.8 | Контрольное событие Организовано медицинское обеспечение спортсменов сборной команды Российской Федерации на период проведения Чемпионата Мира по стендовой стрельбе в г. Москве (Россия) |  | ФМБА России | 2017 год 3 кв.: 2017-09-30
Б.9 | Контрольное событие Организовано медицинское обеспечение спортсменов сборной команды Российской Федерации на период проведения Всемирных игр боевых искусств в г. Лиме (Перу) |  | ФМБА России | 2017 год 4 кв.: 2017-12-31
Б.10 | Контрольное событие Организовано медицинское обеспечение спортсменов сборных команд Российской Федерации на период проведения 23 Зимних Олимпийских игр в г. Пхенчхане (Республика Корея) |  | ФМБА России | 2018 год 1 кв.: 2018-03-31
Б.11 | Контрольное событие Организовано медицинское обеспечение спортсменов сборных команд Российской Федерации на период проведения Зимних Паралимпийских игр в г. Пхенчхане (Республика Корея) |  | ФМБА России | 2018 год 1 кв.: 2018-03-31
Б.12 | Контрольное событие Организовано медицинское обеспечение спортсменов сборной команды Российской Федерации на период проведения Игр содружества 2018 в г. Гол-Косте (Австралия) |  | ФМБА России | 2018 год 2 кв.: 2018-06-30
Б.13 | Контрольное событие Организовано медицинское обеспечение спортсменов сборной команды Российской Федерации на период проведения Чемпионата мира ФИФА по футболу в гг. Москве, Санкт-Петербурге (Россия) |  | ФМБА России | 2018 год 3 кв.: 2018-09-30
Б.14 | Контрольное событие Организовано медицинское обеспечение спортсменов сборной команды Российской Федерации на период проведения Летних юношеских Олимпийских игр 2018 в г. Буэнос-Айресе (Аргентина) |  | ФМБА России | 2018 год 3 кв.: 2018-09-30
Б.15 | Контрольное событие Организовано медицинское обеспечение спортсменов сборных команд Российской Федерации на период проведения Чемпионата мира среди юниоров по хоккею с шайбой в г. Магнитогорске (Россия) |  | ФМБА России | 2018 год 4 кв.: 2018-12-31
Б.16 | Контрольное событие Организовано медицинское обеспечение XIV Европейского юношеского зимнего олимпийского фестиваля в г. Эрзуруме (Турция) |  | ФМБА России | 2019 год 1 кв.: 2019-03-31
Б.17 | Контрольное событие Организовано медицинское обеспечение спортсменов сборной команды Российской Федерации на период проведения XXIX Зимней Универсиады в г. Красноярске (Россия) |  | ФМБА России | 2019 год 1 кв.: 2019-03-31
Б.18 | Контрольное событие Организовано медицинское обеспечение спортсменов сборных команд Российской Федерации на период проведения Чемпионата мира по хоккею с шайбой в гг. Братиславе и Кошице (Словакия) |  | ФМБА России | 2019 год 2 кв.: 2019-06-30
Б.19 | Контрольное событие Организовано медицинское обеспечение Европейского юношеского летнего олимпийского фестиваля в г. Минске (Белорусия) |  | ФМБА России | 2019 год 3 кв.: 2019-09-30
Б.20 | Контрольное событие Организовано медицинское обеспечение спортсменов сборных команд Российской Федерации на период проведения ХХХ Летней Универсиады в г. Неаполе (Италия) |  | ФМБА России | 2019 год 3 кв.: 2019-09-30
Б.21 | Контрольное событие Организовано медицинское обеспечение спортсменов сборных команд Российской Федерации на период проведения Чемпионата Мира по спортивной гимнастике в г. Штутгарте (Германия) |  | ФМБА России | 2019 год 4 кв.: 2019-12-31
Б.22 | Контрольное событие Организовано медицинское обеспечение спортсменов сборных команд Российской Федерации на период проведения Чемпионата мира по художественной гимнастике в г. Штутгарде (Германия) |  | ФМБА России | 2019 год 4 кв.: 2019-12-31
Б.23 | Контрольное событие Организовано медицинское обеспечение спортсменов сборных команд Российской Федерации на период проведения Чемпионата мира по лёгкой атлетике в г. Дохе (Катар) |  | ФМБА России | 2019 год 4 кв.: 2019-12-31
Г | Подпрограмма Г. Управление развитием отрасли | Х | Министерство здравоохранения Российской Федерации | bar: 2017 год 1 кв. to 2019 год 4 кв.
Г.1 - Г.3 | Контрольное событие Создана и развивается единая система электронных медицинских карт |  | Министерство здравоохранения Российской Федерации | 2017 год 4 кв.: 2017-12-31; 2018 год 4 кв.: 2018-12-31; 2019 год 4 кв.: 2019-12-31
Г.4 - Г.6 | Контрольное событие Проведено Всероссийское совещание с руководителями служб медицинской статистики органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения |  | Министерство здравоохранения Российской Федерации | 2017 год 4 кв.: 2017-11-30; 2018 год 4 кв.: 2018-11-30; 2019 год 4 кв.: 2019-11-30
Г.7 - Г.9 | Контрольное событие Осуществлен прием годовой статистической отчетности от органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и от ФГБУ системы здравоохранения |  | Министерство здравоохранения Российской Федерации | 2017 год 1 кв.: 2017-03-31; 2018 год 1 кв.: 2018-03-31; 2019 год 1 кв.: 2019-03-31
Г.10 - Г.12 | Контрольное событие Пересмотрены учетные и отчетные формы медицинской документации |  | Министерство здравоохранения Российской Федерации | 2017 год 3 кв.: 2017-09-30; 2018 год 3 кв.: 2018-09-30; 2019 год 3 кв.: 2019-09-30
Г.13- Г.15 | Контрольное событие Проведено заседание Координационного совета Минздрава России по государственно-частному партнерству |  | Министерство здравоохранения Российской Федерации | 2017 год 2 кв.: 2017-06-30; 2017 год 4 кв.: 2017-12-31; 2018 год 2 кв.: 2018-06-30; 2018 год 4 кв.: 2018-12-31; 2019 год 2 кв.: 2019-06-30; 2019 год 4 кв.: 2019-12-31
Г.16 | Контрольное событие Подготовлен проект распоряжения Правительства Российской Федерации о реализации Минздравом России пилотного проекта на принципах государственно-частного партнерства, предусматривающий передачу объекта здравоохранения частному инвестору для реконструкции и эксплуатации за счет собственных и (или) привлеченных средств в целях оказания медицинских услуг населению |  | Министерство здравоохранения Российской Федерации | 2017 год 4 кв.: 2017-12-31
Г.17 - Г.19 | Контрольное событие Подготовлен и направлен в Минэкономразвития России доклад о развитии государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения |  | Министерство здравоохранения Российской Федерации | 2017 год 3 кв.: 2017-09-30; 2018 год 3 кв.: 2018-09-30; 2019 год 3 кв.: 2019-09-30
Г.20 | Контрольное событие Подготовлен проект постановления Правительства Российской Федерации о реализации пилотного проекта по привлечению средств частных инвесторов и девелоперов в целях строительства объектов кампусов организаций высшего образования, в том числе общежитий |  | Министерство здравоохранения Российской Федерации | 2017 год 4 кв.: 2017-12-31
Г.21 - Г.23 | Контрольное событие Проведен Всероссийский конкурс "Лучший проект государственно-частного взаимодействия в здравоохранении" |  | Министерство здравоохранения Российской Федерации | 2017 год 4 кв.: 2017-12-31; 2018 год 4 кв.: 2018-12-31; 2019 год 4 кв.: 2019-12-31
Г.24 | Контрольное событие Подготовлен проект федерального закона "О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "О концессионных соглашениях", предусматривающий возможность передачи отдельных полномочий концедента государственным учреждениям здравоохранения |  |  | 2017 год 1 кв.: 2017-03-31
Д | Подпрограмма Д. Организация обеспечения обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации | Х | Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | bar: 2017 год 1 кв. to 2019 год 4 кв.
Д.1 | Контрольное событие Принят федеральный закон об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2016 год |  | Министерство здравоохранения Российской Федерации; Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 2017 год 4 кв.: 2017-11-01
Д.2 | Контрольное событие Принят федеральный закон об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2017 год |  | Министерство здравоохранения Российской Федерации; Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 2018 год 4 кв.: 2018-11-01
Д.3 | Контрольное событие Принят федеральный закон об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2018 год |  | Министерство здравоохранения Российской Федерации; Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 2019 год 4 кв.: 2019-11-01
Д.4 | Контрольное событие Принят федеральный закон о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов |  | Министерство здравоохранения Российской Федерации; Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 2017 год 4 кв.: 2017-12-31
Д.5 | Контрольное событие Принят федеральный закон о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов |  | Министерство здравоохранения Российской Федерации; Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 2018 год 4 кв.: 2018-12-31
Д.6 | Контрольное событие Принят федеральный закон о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов |  | Министерство здравоохранения Российской Федерации; Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 2019 год 4 кв.: 2019-12-31
Д.7 - Д.9 | Контрольное событие Проведено повышение квалификации специалистов-экспертов, осуществляющих медико-экономическую экспертизу предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию территориальных фондов обязательного медицинского страхования |  | Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 2017 год 4 кв.: 2017-12-31; 2018 год 4 кв.: 2018-12-31; 2019 год 4 кв.: 2019-12-31
Д.10 | Контрольное событие Проведен семинар "Порядок проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого Федеральным фондом обязательного медицинского страхования и территориальными фондами обязательного медицинского страхования в 2017 году" |  | Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 2017 год 4 кв.: 2017-12-31
Д.11 | Контрольное событие Проведен семинар "Порядок проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого Федеральным фондом обязательного медицинского страхования и территориальными фондами обязательного медицинского страхования в 2018 году" |  | Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 2018 год 4 кв.: 2018-12-31
Д.12 | Контрольное событие Проведен семинар "Порядок проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого Федеральным фондом обязательного медицинского страхования и территориальными фондами обязательного медицинского страхования в 2019 году" |  | Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 2019 год 4 кв.: 2019-12-31
Д.13 - Д.15 | Контрольное событие Проведен семинар "Правовое регулирование сферы обязательного медицинского страхования. Нормативные правовые акты. Практика применения." |  | Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 2017 год 4 кв.: 2017-12-31; 2018 год 4 кв.: 2018-12-31; 2019 год 4 кв.: 2019-12-31
Д.16 - Д.18 | Контрольное событие Проведено повышение квалификации руководителей территориальных фондов обязательного медицинского страхования и специалистов по организации обязательного медицинского страхования в рамках специальности "Организация здравоохранения и общественное здоровье" |  | Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 2017 год 4 кв.: 2017-12-31; 2018 год 4 кв.: 2018-12-31; 2019 год 4 кв.: 2019-12-31
Д.19 - Д.21 | Контрольное событие Проведен семинар "Оплата медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования" |  | Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 2017 год 4 кв.: 2017-12-31; 2018 год 4 кв.: 2018-12-31; 2019 год 4 кв.: 2019-12-31
Д.22 - Д.24 | Контрольное событие Проведен семинар "Контроль за соблюдением законодательства об обязательном медицинском страховании и за использованием средств обязательного медицинского страхования, полученных территориальными фондами обязательного медицинского страхования" |  | Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 2017 год 4 кв.: 2017-12-31; 2018 год 4 кв.: 2018-12-31; 2019 год 4 кв.: 2019-12-31
Д.25 - Д.27 | Контрольное событие Утверждена Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на очередной год и плановый период |  | Министерство здравоохранения Российской Федерации; Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 2017 год 4 кв.: 2017-12-01; 2018 год 4 кв.: 2018-12-01; 2019 год 4 кв.: 2019-12-01
Д.28 - Д.30 | Контрольное событие Проведен мониторинг формирования и экономического обоснования территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи |  | Министерство здравоохранения Российской Федерации; Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 2017 год 1 кв.: 2017-03-31; 2018 год 1 кв.: 2018-03-31; 2019 год 1 кв.: 2019-03-31
И | Подпрограмма И. Развитие скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи | X | Министерство здравоохранения Российской Федерации | bar: 2017 год 1 кв. to 2019 год 4 кв.
И.1 - И.3 | Контрольное событие Проведен мониторинг доли автомобилей скорой медицинской помощи со сроком эксплуатации более 5 лет, эксплуатируемых в субъектах Российской Федерации, в общем количестве автомобилей скорой медицинской помощи |  | Министерство здравоохранения Российской Федерации | 2017 год 2 кв.: 2017-06-30; 2018 год 2 кв.: 2018-06-30; 2019 год 2 кв.: 2019-06-30
И.4 - И.6 | Контрольное событие Проведен мониторинг доли пациентов, доставленных в стационарное отделение скорой медицинской помощи по экстренным показаниям, в общем числе пациентов, доставленных в стационары по экстренным показаниям субъектов Российской Федерации |  | Министерство здравоохранения Российской Федерации | 2017 год 2 кв.: 2017-06-30; 2018 год 2 кв.: 2018-06-30; 2019 год 2 кв.: 2019-06-30
И.7 - И.9 | Контрольное событие Проведен мониторинг достижения субъектами Российской Федерации показателя (индикатора) государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" "Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут" |  | Министерство здравоохранения Российской Федерации | 2017 год 3 кв.: 2017-09-30; 2018 год 3 кв.: 2018-09-30; 2019 год 3 кв.: 2019-09-30
И.10 - И.12 | Контрольное событие Проведена Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием "Скорая медицинская помощь" |  | Министерство здравоохранения Российской Федерации | 2017 год 4 кв.: 2017-12-31; 2018 год 4 кв.: 2018-12-31; 2019 год 4 кв.: 2019-12-31
И.13 - И.15 | Контрольное событие Проведены работы по обеспечению готовности Всероссийской службы медицины катастроф к своевременному и эффективному оказанию медицинской помощи, ликвидации эпидемических очагов при стихийных бедствиях, авариях, катастрофах и эпидемиях и ликвидация медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации и за рубежом |  | Министерство здравоохранения Российской Федерации | 2017 год 4 кв.: 2017-12-31; 2018 год 4 кв.: 2018-12-31; 2019 год 4 кв.: 2019-12-31
И.16 - И.18 | Контрольное событие Проведено видеоселекторное совещание в Минздраве России по совершенствованию организации скорой медицинской помощи в субъектах Российской Федерации |  | Министерство здравоохранения Российской Федерации | 2017 год 1 кв.: 2017-03-31; 2018 год 1 кв.: 2018-03-31; 2019 год 1 кв.: 2019-03-31
И.19 - И.21 | Контрольное событие Проведено выездное заседание профильной комиссии по специальности "Скорая медицинская помощь" Минздрава России |  | Министерство здравоохранения Российской Федерации | 2017 год 4 кв.: 2017-12-31; 2018 год 4 кв.: 2018-12-31; 2019 год 4 кв.: 2019-12-31
И.22 - И.24 | Контрольное событие Проведены тактико-специальные и командно-штабные учения по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций с участием территориальных центров медицины катастроф субъектов Российской Федерации и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти |  | Министерство здравоохранения Российской Федерации | 2017 год 4 кв.: 2017-12-31; 2018 год 4 кв.: 2018-12-31; 2019 год 4 кв.: 2019-12-31
И.25 - И.27 | Контрольное событие Проведены работы по осуществлению информационного и технологического обеспечения деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации в области использования информационных и коммуникационных технологий и систем, а также вычислительной техники в рамках подпрограммы "Развитие скорой медицинской помощи" |  | Министерство здравоохранения Российской Федерации | 2017 год 4 кв.: 2017-12-31; 2018 год 4 кв.: 2018-12-31; 2019 год 4 кв.: 2019-12-31

## Лист1
Федеральное агентство научных организаций | ФАНО России | 007
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | Минпромторг России | 020
Министерство энергетики Российской Федерации | Минэнерго России | 022
Министерство здравоохранения Российской Федерации | Минздрав России | 056
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Росздравнадзор | 060
Министерство образования и науки Российской Федерации | Минобрнауки России | 074
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации | Минсельхоз России | 082
Министерство финансов Российской Федерации | Минфин России | 092
Федеральное агентство воздушного транспорта | Росавиация | 107
Федеральное дорожное агентство | Росавтодор | 108
Федеральное агентство морского и речного транспорта | Росморречфлот | 110
Министерство экономического развития Российской Федерации | Минэкономразвития России | 139
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | Роспотребнадзор | 141
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | Минтруд России | 149
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | Росимущество | 167
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | МЧС России | 177
Федеральная налоговая служба | ФНС России | 182
Министерство обороны Российской Федерации | Минобороны России | 187
Управление делами Президента Российской Федерации |  | 303
Министерство иностранных дел Российской Федерации | МИД России | 310
Российская академия наук |  | 319
Федеральная служба исполнения наказаний | ФСИН России | 320
Федеральная служба судебных приставов | ФССП России | 322
Федеральное медико-биологическое агентство | ФМБА России | 388
Фонд социального страхования Российской Федерации | ФСС России | 393
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | ФОМС | 394